43177 | 18664 |  |  |  | 41143 | PTPC | 2025-06-27 | 13:14 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAD20 | STR91EAD20001 | MANUTENÇÃO LOCAL RAIL CLAMP STR02 | OUTROS | RAIL CLAMP |  | DANIFICADO (AVARIADO) |  |  |  |  | 5 | 2025-06-27 | 2025-09-25 |  |  | 0 | PEND | 1
43178 | 18665 |  |  |  | 40873 | PTPC | 2025-06-27 | 13:23 | ELEC01 | C01 | ELET | 0 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAC06 | PNLE91EAC06 | MANUTENÇÃO PORTA DO PAINEL DA REMOTO TC06 | OUTROS | PORTA |  | CORROSAO |  |  |  |  | 5 | 2025-06-27 | 2025-09-25 |  |  | 0 | PEND | 1
43180 | 18666 |  |  |  | 41259 | PTPC | 2025-06-30 | 13:39 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAC06AF001 | TCLD91EAC06AF001 | SUBSTITUIR RASPADOR V TC 06 | RASPADOR |  |  | DANIFICADO (AVARIADO) |  |  |  |  | 5 | 2025-06-30 | 2025-09-28 |  |  | 0 | EXEC | 1
43182 | 18667 |  |  |  | 41143 | PTPC | 2025-07-01 | 9:33 | ELEC01 | C01 | ELET | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAD20 | STR91EAD20001 | SUBSTITUIÇÃO VÁVULA DE ELEVAÇÃO DA STR02 | UNIDADE HIDRAULICA |  |  | FALHA INTERMITENTE |  |  |  |  | 5 | 2025-10-31 | 2025-11-30 |  |  | 0 | PEND | 1
44653 | 18668 |  |  |  | 41259 | PTPC | 2025-07-04 | 9:37 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAC06AF001 | TCLD91EAC06AF001 | SUBSTITUIR ROLAMENTO TAMBOR DESVIO 09 TC 06 | OUTROS | ROLAMENTO |  | DANIFICADO (AVARIADO) |  |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44654 | 18669 |  |  |  | 41387 | PTPC | 2025-07-04 | 9:44 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAC33 | COR91ECA33AF001 | ALINHAMENTO TAMBOR/REDUTOR ACION ECA33 | OUTROS | TAMBOR |  | OUTROS | DESALINHADO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44655 | 18670 |  |  |  | 40900 | PTPC | 2025-07-04 | 9:45 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91 | PTPC91 | LEVANTAMENTO REDUTORES GALPÃO PPTM | OUTROS | REDUTORES |  | OUTROS | FALTANDO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44656 | 18671 |  |  |  | 40900 | PTPC | 2025-07-04 | 9:45 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91 | PTPC91 | LEVANTAMENTO REDUTORES GALPÃO PPTM | OUTROS | REDUTORES |  | OUTROS | FALTANDO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | CANC | 1
44657 | 18672 |  |  |  | 41277 | PTPC | 2025-07-04 | 9:55 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91UEF21 | TORRE91UEF21 | FABRICAÇÃO ENCLAUSURAMENTO RASPER TT21 | OUTROS | RASPER |  | OUTROS | FALTANDO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44658 | 18673 |  |  |  | 41386 | PTPC | 2025-07-04 | 9:57 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91ECA44 | COR91ECA44AF001 | SUBSTITUIR ROLETES ECA44 | OUTROS | ROLETES |  | OUTROS | DANIFICADO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44659 | 18674 |  |  |  | 41243 | PTPC | 2025-07-04 | 9:59 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAC13AF001 | TC91EAC13AF001 | ALINHAR CORREIA DO EXTRATOR DE METAIS EAC13 | OUTROS | CORREIA |  | OUTROS | DESALINHADA |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44660 | 18675 |  |  |  | 41143 | PTPC | 2025-07-04 | 10:01 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAD20 | STR91EAD20001 | ALINHAR CORREIA DO ALIMENTADOR STR02 | CORREIA |  |  | OUTROS | DESALINHADA |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44661 | 18676 |  |  |  | 41143 | PTPC | 2025-07-04 | 10:05 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAD20 | STR91EAD20001 | SUBSTITUIR ROLETE ALIMENTADOR STR02 | ROLOS |  |  | DANIFICADO (AVARIADO) |  |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44662 | 18677 |  |  |  | 41143 | PTPC | 2025-07-04 | 10:08 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAD20 | STR91EAD20001 | MANUTENÇÃO RAIL CLAMP 151 STACKER 02 | OUTROS | RAIL CLAMP |  | DANIFICADO (AVARIADO) |  |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44663 | 18678 |  |  |  | 41387 | PTPC | 2025-07-04 | 10:23 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAC33 | COR91ECA33AF001 | SUBSITUIÇÃO RASPADOR DO EXPULSADOR EAC33 | OUTROS | RASPADOR |  | OUTROS | DANIFICADO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44664 | 18679 |  |  |  | 41387 | PTPC | 2025-07-04 | 10:26 | OFIC01 | C01 | MECA | 1 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAC33 | COR91ECA33AF001 | MANUTENÇÃO RASPADOR EM V ECA33 | OUTROS | RASPADOR |  | OUTROS | DANIFICADO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44665 | 18680 |  |  |  | 41383 | PTPC | 2025-07-04 | 10:30 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91ECA41 | COR91ECA41AF001 | MANUTENÇÃO DAS TELAS DE CONTENÇÃO ECA41/ECA42 | OUTROS | TELAS |  | DANIFICADO (AVARIADO) |  |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44666 | 18681 |  |  |  | 41258 | PTPC | 2025-07-04 | 10:51 | ELEC01 | C01 | ELET | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAC05AF001 | TCLD91EAC05AF001 | CORRIGIR ATERRAMENTO MOTOR MESTR/ESCRAV TC 05 | MOTOR |  |  | DANIFICADO (AVARIADO) |  |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44667 | 18682 |  |  |  | 40900 | PTPC | 2025-07-04 | 10:54 | ELEC01 | C01 | ELET | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91 | PTPC91 | INSPEÇÃO RELES PROTEÇÃO PPTM | OUTROS | RELE |  | OUTROS | DANIFICADO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44668 | 18683 |  |  |  | 40555 | PTPC | 2025-07-04 | 10:56 | ELEC01 | C01 | ELET | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAC07 | CJTR91EAC07 | VERIFICAR EMERGENCIAS TC 07 | OUTROS | EMERGENCIAS |  | OUTROS | DANIFICADO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44670 | 18684 |  |  |  | 41385 | PTPC | 2025-07-04 | 10:59 | ELEC01 | C01 | ELET | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91ECA43 | COR91ECA43AF001 | VERFICAR EMERGENCIA ECA 43 | OUTROS | EMERGENCIAS |  | OUTROS | DANIFICADO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44671 | 18685 |  |  |  | 41143 | PTPC | 2025-07-04 | 11:04 | ELEC01 | C01 | ELET | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAD20 | STR91EAD20001 | VERIFICAR CENTRAL LUB TRANSL STR 02 | OUTROS | CENTRAL LUB |  | DANIFICADO (AVARIADO) |  |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | CANC | 1
44672 | 18686 |  |  |  | 41143 | PTPC | 2025-07-04 | 11:04 | ELEC01 | C01 | ELET | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAD20 | STR91EAD20001 | VERIFICAR CENTRAL LUB TRANSL STR 02 | OUTROS | CENTRAL LUB |  | DANIFICADO (AVARIADO) |  |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44673 | 18687 |  |  |  | 40900 | PTPC | 2025-07-04 | 11:07 | ELEC01 | C01 | ELET | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91 | PTPC91 | ORGANIZAÇÃO OFICINA PPTM | OUTROS | OFICINA |  | OUTROS | DESORGANIZADO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44674 | 18688 |  |  |  | 40900 | PTPC | 2025-07-04 | 11:21 | MECC01 | C01 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91 | PTPC91 | MONTAGEM PAINEL SPCI GALPÃO MABE | OUTROS | PAINEL |  | OUTROS | FALTANDO |  |  |  | 5 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | 0 | PEND | 1
44678 | 18689 |  |  |  | 41142 | PTPC | 2025-07-04 | 14:40 | MECC02 | C02 | MECA | 2 | GAA | CORRETIVA | PLANEJ MNT | 91EAD10 | STR91EAD10001 | CORRIGIR FALHA CABO 6.6KV STACKER 01 | OUTROS | CABO |  | DANIFICADO (AVARIADO) |  |  |  |  | 2 | 2025-07-04 | 2025-07-11 |  |  | 0 | PEND | 1